|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к Решению ТИК Ломоносовского муниципального района от 15 декабря 2021 года    ПЛАН  работы территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района I квартал на 2022 года | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
|  | Заседания территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района по текущим рабочим вопросам. | 31.01.2022  28.02.2022  28.03.2022 | Топчян А.А. |
| 2. | Участие в аппаратных совещаниях, проводимых должностными лицами района с руководителями структурных подразделений администрации района, руководителями территориальных федеральных органов власти, с главами поселений и главами местных администраций поселений, доведение до участников совещания информации:  - об итогах работы избирательных комиссий Ломоносовского муниципального района в 2021 году;  - о плане работы территориальной избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей в 2022 году;  - об итогах инвентаризации технологического оборудования на избирательных участках в городских и сельских поселениях;  - о работе территориальной избирательной комиссии по организации и проведению обучения членов участковых избирательных комиссий в 2022 году; | 10.01.2022  07.02.2022  07.03.2022  28.03.2022 | Топчян А.А. |
| 3. | Участие в заседаниях совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, доведение до депутатов Ломоносовского района информации:  - о плане работы территориальной избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей в 2022 году;  - о принятых решениях ЦИК РФ, Избирательной комиссией Ленинградской области и ТИК Ломоносовского муниципального района;  - о работе территориальной избирательной комиссии по организации и проведению обучения членов участковых избирательных комиссий в 2022 году; | 26.01.2022  24.02.2022  23.03.2022 | Топчян А.А. |
| 4. | Организация и проведение Дня молодого избирателя в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района. | по отдельному плану  (февраль – март) | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 5. | Подготовка молодёжной команды Ломоносовского муниципального района к ХIV Фестивалю молодых избирателей Ленинградской области (подготовка сценария, костюмов, декорации и репетиция молодёжной команды). | февраль 2022 | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 6. | Совещание с руководителями органов местного самоуправления Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района по вопросам:  - необходимости внесения изменений в Устав Виллозского городского поселения в связи с превышением в поселении численности населения более 10 тыс. человек (пункт 6 статьи 35 ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003г.);  - подготовки новой схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района в связи с превышением в поселении численности населения более 10 тыс. человек (пункт 6 статьи 35 ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003г.);  - образования новых избирательных участков (участков референдума)  в Виллозском городском поселении и описании их границ. | 23.03.2022 | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 7. | Совещание с руководителями местных отделений политических партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ и ЛДПР) по вопросу состояния их резерва в участковых избирательных комиссиях городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального  района; | 30.03.2022 | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 8. | Совещание с руководителями городских и сельских домов культуры и центров молодежного творчества по вопросу активизации работы домов культуры и центров молодежного творчества в повышении правовой культуры молодых избирателей и в формировании у молодежи активной жизненной позиции. | 16.02.2022 | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 9. | Информационное наполнение официального сайта территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района. | постоянно | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 10. | Подготовка информационных материалов для групп в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте и Одноклассники.ру: «Выборы в Ленинградской области», «Молодежный Леноблизбирком» и «Избиратели Ленинградской области». | постоянно | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 11. | Участие в работе заседания совета ветеранов войны и труда Ломоносовского муниципального района, доведение до участников заседания информации о работе территориальной избирательной комиссии; | по плану работы совета ветеранов | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 12. | Совещание с председателями участковых избирательных комиссий по рабочим вопросам (о состоянии комиссий и их резерва). | 09.02.2022 | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 13. | Организация экскурсий для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ в Музей политической истории г. Санкт-Петербурга. | март 2022  по согласованию с ИКЛО | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 14. | Поздравления будущих молодых избирателей с важнейшим событием в их жизни - получением паспорта гражданина Российской Федерации. | 25 марта 2022г. | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 15. | Оказание консультативной помощи заведующим сельских и школьных библиотек в оформлении в библиотеках книжных выставок на тему «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». | март 2022г. | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |
| 16. | Публикация в районных газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский районный вестник» материалов по повышению правовой культуры избирателей и информированию их о предстоящих выборах Топчян А.А. | ежемесячно  (к 20 числу месяца) | Топчян А.А.  Шуть Ю.П. |