Приложение 1

к решению

территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района

от 23 августа 2022 г. № 10/85

### ПЛАН-ГРАФИК

**проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

**11 сентября 2022 года**

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информационно-разъяснительная работа** | | | |
|  | Размещение в печатных СМИ информации об использовании КОИБ на выборах | до 4 сентября 2022 года | ТИК |
|  | Информирование представителей политических партий о проведении тренировки  9 сентября 2022 г. в помещениях для голосования | до 8 сентября 2022 года | ТИК |
|  | Размещение плакатов  с правилами голосования  с использованием КОИБ  в помещениях для голосования избирательных участков | до 8 сентября 2022 года | УИК |
| **Методическое обеспечение** | | | |
|  | Тиражирование бланков актов для УИК, предусмотренных Инструкцией о порядке использования КОИБ | до 4 сентября 2022 года | ТИК |
| **ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ И ПЕЧАТЕЙ УИК** | | | |
|  | Подготовка макетов избирательных бюллетеней в соответствии с действующим законодательством  и требованиями Приложения 2  к Инструкции  Проверка макетов на КОИБ | до 22 августа 2022 года | системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы»  Фирма-подрядчик |
|  | Изготовление тестовых тиражей избирательных бюллетеней  (в количестве 10 штук каждого вида)  Проверка тестовых тиражей избирательных бюллетеней на КОИБ | в сроки, согласованные  с типографией | ТИК  Фирма-подрядчик |
|  | Изготовление тиража избирательных бюллетеней  Контроль качества изготовленных бюллетеней | в сроки, согласованные  с типографией | ТИК  Фирма-подрядчик |
|  | Подготовка макетов печатей УИК в соответствии  с требованиями Приложения 1  к Инструкции | до 29 августа 2022 года | ТИК  Фирма-подрядчик (методическая помощь) |
|  | Изготовление печатей УИК  в соответствии с разработанными макетами | до 02 сентября 2022 года | ТИК  Фирма-подрядчик |
|  | Проверка качества изготовления печатей УИК | до 02 сентября 2022 года | ТИК  Фирма-подрядчик |
| **ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК, ТИК** | | | |
|  | Аренда (предоставление) помещения для организации учебного процесса | до 26 августа 2022 года | ТИК (или фирма-подрядчик) |
|  | Доставка КОИБ в учебные классы | до 28 августа 2022 года | ТИК (или фирма-подрядчик) |
|  | Монтаж и настройка КОИБ в учебных классах для обучения операторов | до 28 августа 2022 года | Фирма-подрядчик |
|  | Подготовка учебных исходных данных в машиночитаемом коде и учебного ключевого носителя информации с исходными данными с настройкой на данные выборы, изготовление их тиража | до 28 августа 2022 года | системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Подготовка макета учебного бюллетеня в соответствии с действующим законодательством и требованиями и Приложения 2 к Инструкции | до 28 августа 2022 года | системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража учебных бюллетеней | до 28 августа 2022 года | ТИК |
|  | Обеспечение учебного процесса расходными материалами (бумага для принтера, учебные бюллетени, учебные печати, учебные ключевые флэш-карты, учебная документация, канцелярские принадлежности  и т.д.) | в течение учебного процесса | ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Формирование учебных групп операторов КОИБ и составление графика их обучения | до 28 августа 2022 года | ТИК |
|  | Обучение операторов КОИБ | с 28 августа по 04 сентября 2022 года | Фирма-подрядчик |
|  | Проведение семинара для председателей УИК, по методике применения КОИБ на выборах  с демонстрацией работы КОИБ | до 04 сентября 2022 года | Фирма-подрядчик  ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Демонтаж КОИБ в учебных классах, упаковка  в транспортную тару | до 04 сентября 2022 года | Фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ из учебных классов на склады временного хранения | до 04 сентября 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
| **ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** | | | |
|  | Обеспечение наличия в помещении для голосования электропитания для подключения КОИБ | до 7 сентября 2022 года | ТИК, УИК |
| **ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОИБ** | | | |
|  | Подготовка исходных данных в машиночитаемом коде и ключевого носителя информации с исходными данными для КОИБ на КСА ТИК | не позднее 8 сентября 2022 года | системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными | не позднее 8 сентября 2022 года | системный администратор КСА ТИК  Фирма-подрядчик |
|  | Передача комплектов исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными участковым избирательным комиссиям | не позднее 8 сентября 2022 года | системный администратор КСА ТИК |
| **ДОСТАВКА КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ избирательных участкОВ** | | | |
|  | Аренда помещения для организации склада временного хранения КОИБ | не позднее 19 августа 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
|  | Доставка КОИБ со склада постоянного хранения на склад временного хранения | 19 – 21 августа 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
|  | Доставка КОИБ со складов временного хранения  в помещения для голосования избирательных участков | не позднее 7 сентября 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
|  | Монтаж КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | не позднее 8 сентября 2022 года | УИК |
|  | Тестирование КОИБ  в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | 9 сентября 2022 года | УИК |
|  | Тренировка по использованию КОИБ при проведении выборов  в тренировочном режиме  с передачей на КСА ТИК, протоколов УИК, полученных на КОИБ. Доклад председателей УИК в ТИК о готовности КОИБ к выборам | 9 сентября 2022 года | УИК системный администратор КСА ТИК |
|  | Доклад ТИК в ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области  о готовности КОИБ к выборам | 9 сентября 2022 года | Заместитель председателя ТИК, системный администратор КСА ТИК |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОИБ** | | | |
|  | Обеспечение помещениями  и транспортом для «горячей линии» технической поддержки | до 8 сентября 2022 года | ТИК |
|  | Организационно–техническое обеспечение выборов и оказание необходимой помощи операторам КОИБ – обеспечение работы «горячей линии» технической поддержки | 8-12 сентября 2022 года | Фирма-подрядчик |
| **ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Подготовка КОИБ к работе в дни голосования операторами КОИБ. Время подготовки КОИБ к работе: с 7:00 до 8:00 10 сентября 2022 г. | 10 сентября 2022 года | УИК |
|  | Распечатывание на КОИБ «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ» по результатам первого дня голосования | после 20.00  10 сентября 2022 года | УИК |
|  | Распечатывание на КОИБ «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ» 11 сентября 2022 до начала второго дня голосования и подтверждение соответствия данных двух распечаток от 10.09.2022 и 11.09.2022 | До 08.00  11 сентября 2022 года | УИК |
|  | Проведение голосования  и консультирование избирателей по правилам голосования на КОИБ | с 8.00 до 20.00 10-11 сентября 2022 года | УИК |
|  | Получение на КОИБ протоколов УИК об итогах голосования  и подписание их членами УИК (на бумажном и электронном носителях) | после 20.00 11 сентября 2022 года | УИК |
|  | Передача в ТИК протоколов УИК об итогах голосования | 11 - 12 сентября 2022 года | УИК |
|  | Прием протоколов УИК об итогах голосования и ввод их  в БД ГАС «Выборы»  с машиночитаемого кода на бумажном носителе, а при невозможности – с электронного носителя | 11 – 12 сентября 2022 года | ТИК, системный администратор КСА ТИК |
| **ДЕМОНТАЖ КОИБ И ДОСТАВКА К МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ** | | | |
|  | Демонтаж КОИБ в помещениях для голосования и упаковка  в тару после завершения выборов | 11 – 12 сентября 2022 года | УИК |
|  | Доставка КОИБ из помещений для голосования избирательных участков на склады временного хранения | 12 – 13 сентября 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
|  | Проверка комплектности  и технического состояния (тестирование) КОИБ, доставленных на склады временного хранения | 12 – 13 сентября 2022 года | Фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ со склада временного хранения на склад постоянного хранения | до 19 сентября 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |