# УТВЕРЖДЕН решением

#  территориальной избирательной комиссии

# Ломоносовского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Низинское сельское поселение

#  от 19 июня2017 года № 4/26

# **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, расположенного на территории одномандатного избирательного округа

№ 112 «Ленинградская область - Кингисеппский одномандатный избирательный округ» при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в единый день голосования

10 сентября 2017 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Единый день голосования** | **10 сентября 2017 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение дополнительных выборов в органы местного самоуправления(ч.1 и ч.5 ст.6, ч.1 ст.76 ОЗ[[1]](#footnote-1)) | Не ранее 11 июня и не позднее 21 июняНе ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований |
|  | Опубликование решения о назначении дополнительных выборов(ч.5 ст.6 ОЗ) | Крайний срок – не позднее 26 июняНе позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении дополнительных выборов | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований  |
|  | Направление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии решения о назначении дополнительных выборов (вместе с экземпляром периодического печатного издания, в котором опубликовано решение о назначении дополнительных выборов, а если такое решение также было опубликовано в сетевом издании – вместе со сведениями о таком опубликовании)(ч.7.1 ст.6 ОЗ) | В течение одних суток со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов | Советы депутатов соответствующих муниципальных образований  |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК (ИКМО)[[2]](#footnote-2)(ч.1 ст. 10 ОЗ № 26-оз [[3]](#footnote-3) с учетом ч.1 ст.19 ОЗ) | Не позднее дня опубликования решения о назначении дополнительных выборов | ТИК (ИКМО) |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ(ч.1 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ[[4]](#footnote-4)) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Главы местных администраций муниципальных районов, городского округа по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Публикация списков избирательных участков, образованных на 5-летний срок, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования(ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз) | Не позднее 31 июляне позднее чем за 40 дней до дня голосования | Главы местных администраций поселений |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО)(п.6 ст.17 ФЗ[[5]](#footnote-5)) | Сразу после назначения дня голосования | Главы местных администраций, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(ч. 2 ст.16 ФЗ № 20-ФЗ) | Не позднее 29 августане позднее чем за 11 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч. 12 ст.16 ФЗ № 20-ФЗ) | 30 августаЗа 10 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 10. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения(ч. 1 ст.18 ФЗ № 20-ФЗ) | 30 августа за 10 дней до дня голосования | Участковыеизбирательные комиссии |
| 11. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей(ч.2 ст.18 ФЗ № 20-ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковыеизбирательные комиссии |
| 12. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей(ч.3 ст.18 ФЗ № 20-ФЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | ТИК (ОИК), суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 13. | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии(п.14 ст.16 ФЗ № 20-ФЗ) | Не позднее 18 часов по местному времени 9 сентябряне позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 14. | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи ее председателя (ч.4 ст.8 ОЗ, ч.15 ст.16 ФЗ № 20-ФЗ) | Не позднее 9 сентябряНе позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Выдвижение кандидатов(ч.1 ст.19 ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени 23 июляСо дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени за 48 дней до дня голосования | Избирательные объединения,кандидаты |
| 16. | Составление и публикация в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области. Направление указанного списка в ТИК (ИКМО) соответствующего муниципального образования(п.9 ст.35 ФЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области |
| 17. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов(ч.5 ст.21 ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК (ОИК) [[6]](#footnote-6) о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 18. | Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подписями избирателей, а также иных документов, необходимых для регистрации кандидатов(ч.1 ст.22 ОЗ) | Не ранее 6 июля и не позднее 18.00 часов по местному времени 26 июляНе ранее чем за 65 дней и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Кандидаты  |
| 19. | Согласование краткого наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов(часть 11 статьи 17 ОЗ) | До 18 часов по местному времени 26 июляНе позднее чем за 45 дней до дня голосования (в последний день указанного срока – до 18 часов по местному времени) | ТИК (ОИК)уполномоченный член ТИК (ОИК) с правом решающего голоса (в случае делегирования ему таких полномочий ТИК (ОИК)) |
| 20. | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об утверждении количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации и об утверждении предельного количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом для регистрации(ч.2 ст.21 ОЗ) | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК (ОИК) |
| 21. | Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов(ч.2 ст.24 ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избир. комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 22. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нём, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) и представленные в соответствии с областным законом, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению(ч.2 ст.24 ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23. | Передача кандидату копии протокола по итогам проведения проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата(ч.16 ст.23 ОЗ) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 24. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрациикрайний срок принятия решения(ч.3 ст.24 ОЗ) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов не позднее 4 августа | ТИК (ОИК) |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа(ч.10 ст.24 ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК (ОИК) |
| 26. | Передача в муниципальные периодические печатные издания сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам(ч.7 ст.24 ОЗ) | Не позднее чем через один день со дня принятия решения о регистрации кандидатов | ТИК (ОИК) |
| 27. | Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 ОЗ(п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам(ч.10 ст.38 ОЗ) | В течение 3 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч.4 ст.71 ОЗ | ТИК (ОИК) |
| 29. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)(ч.2 ст. 27 ОЗ) | После выдвижения кандидата (кандидатов) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 30. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)(ч.2 ст.27 ОЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. | ТИК (ОИК) |
| 31. | Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей кандидатуры(ч.1 ст.69 ОЗ) | Не позднее 4 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 8 сентябряне позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования  | Кандидат |
| 32. | Аннулирование регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру(ч.1 ст.69 ОЗ) | Незамедлительно после поступления письменного заявления кандидата о снятиисвоей кандидатуры  | ТИК (ОИК) |
| 33. | Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого им кандидата(ч.3 ст.69 ОЗ) | Не позднее 4 сентябряне позднее чем за пять дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного п.11 ст.76 Федерального закона | Избирательные объединения |
| 34. | Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением(ч. 3 ст.69 ОЗ) | Незамедлительно после поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата | ТИК (ОИК) |

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Агитационный период для кандидатов(ч.1 ст.31 ОЗ) | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 9 сентябрясо дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты  |
| 36. | Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п.8 ст.47 ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 37. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.7 ст.47 ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовКрайний срок11 июля | ТИК (ИКМО) по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 38. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(ч.2 ст.31 ОЗ) | С 12 августа до ноля часов 9 сентябряза 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 39. | Опубликование соответствующими организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, в ТИК (ИКМО)(ч.5 ст.32 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовКрайний срок 26 июля | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муницип. периодических печатных изданий, редакции муниципальных сетевых изданий, государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий, редакции государственных сетевых изданий, негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции негосударственных сетевых изданий |
| 40. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК (ИКМО) непосредственно либо в ТИК (ИКМО) через Избирательную комиссию Ленинградской области (вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства)(ч.1 ст.36 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовКрайний срок 26 июля | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 41. | Предоставление в ТИК (ОИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов (вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Представление вместе с указанными материалами в ТИК (ОИК) электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.(ч.1 ст.36 ОЗ) | До начала распространения агитационных материалов | Кандидат |
| 42. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(ч.4 ст.36 ОЗ) | Не позднее 10 августане позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК (ИКМО) |
| 43. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(п.7 ст.54 ФЗ) | После выделения специальных мест для размещения печатных агит. материалов | ТИК (ИКМО) |
| 44. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времениОпубликование в муниципальном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени.(ч.6 ст.33 ОЗ) | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа\по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам зарегистрированных кандидатовТИК (ИКМО) |
| 45. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади(ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августапо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 46. | Сообщение в письменной форме в организацию телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени(п.11 ст.33 ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
| 47. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки  | Собственники, владельцы помещений |
| 48. | Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(ч.3 ст.35 ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 49. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов(п.4.1 ст.53 ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК (ИКМО) |
| 50. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)(п.7 ст.53 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ТИК (ИКМО), по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение  |
| 51. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(п.2 ст.53 ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления  |
| 52. | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по соответствующему одномандатному избирательному округу, с указанием сведений, предусмотренных статьей 45 ОЗ(ч.8 ст.24 ОЗ) | Не позднее 25 августаНе позднее чем за 15 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 53. | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, её размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.3 ст.29 ОЗ) | Не позднее 30 августане позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 54. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п.3 ст.46 ФЗ) | С 5 сентября по 10 сентября включительнов течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
| 55. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда(п.4 ст.56 ФЗ) | 9 и 10 сентябряв день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |
| 56. | Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК (ИКМО)(ч.8 ст.32 ОЗ) | Не позднее 20 сентябряне позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности) |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| 57. | Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов, производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 ст.37 ОЗ) |
| 58. | Поступление средств на счет ТИК (ИКМО)(ч.2 ст. 37 ОЗ) | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборовКрайний срок 5 июля | Местная администрация соответствующего муниципального образования |
| 59. | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета(ч.2 ст.72 ОЗ) | Незамедлительно после получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьей 62 ОЗ | ТИК (ОИК) |
| 60. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда на основании соответствующего решения ТИК (ОИК)(ч.1 ст.72 ОЗ) | После получения разрешения ТИК (ОИК) на открытие специального избирательного счета, но не позднее представления в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные кандидата по финансовым вопросам |
| 61. | Представление кандидатом письменного уведомления о создании избирательного фонда с указанием номера специального избирательного счета и внутреннего структурного подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», а в случае неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет на основании части 1 статьи 39 ОЗ - с указанием факта создания избирательного фонда и факта неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет[[7]](#footnote-7).(п.3 ч.1 ст.67 ОЗ) | Одновременно с документами для регистрации | Кандидаты |
| 62. | Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счёте кандидата(ч.6 ст.41 ОЗ) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в 3 операцион. дня | Внутреннее структурное подразделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» |
| 63. | Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области, для последующего размещения указанных сведений на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.61 ст.41 ОЗ) | В сроки и в объеме, определенные Избирательной комиссией Ленинградской области | ТИК (ИКМО) |
| 64. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.61 ст.41 ОЗ) | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 65. | Направление информации в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата(ч.7 ст.41 ОЗ)  | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК (ОИК) |
| 66. | Опубликование переданных ТИК (ИКМО) сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата(ч.7 ст.41 ОЗ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 67. | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, для опубликования(ч.5 ст.41 ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК (ОИК) |
| 68. | Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых финансовых отчетов кандидатов(ч.5 ст.41 ОЗ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 69. | Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер(ч.4 ст.40 ОЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 70. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам(ч.1 ст.42 ОЗ) | До представления итогового финансового отчёта | Кандидаты |
| 71. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета с приложением формы учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда и банковской справки о закрытии специального избирательного счета (об остатке средств фонда) на дату составления (подписания) отчета(ч.2 ст.41 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (за исключением кандидатов, которые избирательный фонд не создавали) |
| 72. | Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходовании выделенных ей средств местного бюджета в соответствующий представительный орган муниципального образования (ч.7 ст.43 ОЗ) | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов  | ТИК (ИКМО) |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 73. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений (при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское СП Ломоносовского муниципального района) | Не позднее 11 июляНе позднее чем за 60 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 74. | Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетенейУтверждение текста бюллетеня(ч.2 ст.46 ОЗ) | Не позднее 20 августане позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО)ТИК (ОИК) |
| 75. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом(ч.2 ст.47 ОЗ) | Не позднее 30 августане позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) и участковые избирательные комиссии |
| 76. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней(п.11 ст.63 ФЗ) | Не позднее чем за два дня до получения комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК (ИКМО) |
| 77. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям(п.13 ст.63 ФЗ) | Не позднее 8 сентябряНе позднее чем за один день до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 78. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в ТИК (ОИК) (при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района)(п.5 ст.80 Федерального закона № 20-ФЗ, ч.1 ст.48-1 областного закона № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области») |  С 26 июля по 29 августаЗа 45-11 дней до дня голосования | ТИК (ОИК)  |
| 79. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковой избирательной комиссии (при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района)(п.5 ст.80 Федерального закона № 20-ФЗ) | С 30 августа по 9 сентябряЗа 10 и менее дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии(п.71 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 6 сентябряне позднее чем за три дня до дня голосования | Политическая партия (ее региональное отделение), иное общественное объединение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, зарегистрированный кандидат, назначивший наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 81. | Подача заявки в ЦИК России или Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ1. для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации

2) для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или на территории муниципального образования(п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный постановлением ЦИК России 19.04.2017 № 80/698-7) | В ЦИК России – в период с 11 июля по 30 августа включительноВ Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 11 июля по 6 сентября включительноВ Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 11 июля до 6 сентября включительно | Главный редактор средства массовой информации |
| 82. | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления в письменной форме (п.8 ст.30 ФЗ) | 9 сентября либо 10 сентября в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| 83. | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, о возможности проголосовать вне помещения для голосования(п.1 и п.5 ст.66 ФЗ) | С 31 августа и не позднее 14 часов 10 сентябряВ течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 84. | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона | 10 сентября с 7 часов по местному времени не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Проведение голосования(ч.1 ст.47 ОЗ) | 10 сентября с 8 часов до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования(ст.68-70 ФЗ, ст.51 ОЗ) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Определение результатов дополнительных выборов по избирательному округу(ч.1 ст.52 ОЗ) | Не позднее 12 сентябряне позднее чем на третий день со дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 88. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом(ч.1 ст.54 ОЗ) | После определения результатов дополнительных выборов | ТИК (ОИК) |
| 89. | Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.1 ст.54 ОЗ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидаты, избранные депутатами |
| 90. | Направление общих данных о результатах дополнительных выборов по избирательному округу в средства массовой информации(ч.2 ст.55 ОЗ) | В течение 1 суток после определения результатов дополнительных выборов | ТИК (ОИК) |
| 91. | Отмена соответствующей избирательной комиссией своего решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов избирателей, если он не представит в комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.2 ст.54 ОЗ) | После истечения пятидневного срока предоставления соответствующих документов кандидатом | ТИК (ОИК) |
| 92. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых со статусом депутата (ч.3 ст.54 ОЗ) | После офиц. опубликования общих данных о результатах доп. выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  | ТИК (ОИК) |
| 93. | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов(ч.3 ст.55 ОЗ) | Не позднее 10 октября не позднее чем через один месяц со дня голосования | ТИК (ИКМО) |
| 94. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах дополнительных выборов, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий соответствующего избирательного округа(ч.4 ст.55 ОЗ) | Не позднее 10 ноября в течение двух месяцев со дня голосования | ТИК (ИКМО) |

Типовой календарный план рекомендован Постановлением Избирательной комиссии

Ленинградской области от 14 июня 2017 года №

1. Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с последующими изменениями) [↑](#footnote-ref-1)
2. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования [↑](#footnote-ref-2)
3. Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-3)
4. Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-4)
5. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-5)
6. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной избирательной комиссии [↑](#footnote-ref-6)
7. Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 ОЗ указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд. [↑](#footnote-ref-7)